| Perfil de Proyecto BORRADOR PARA COMENTARIOS Se invita a las partes interesadas a comentar este borrador del perfil de proyecto hasta el 8 de Agosto de 2014. Envíe sus comentarios a los co-gestores de proyecto que aparecen en este documento, usando el Formulario para retroalimentación comentarios. Sus comentarios serán considerados para redactar la versión final del Perfil de Proyecto. Proyecto Café Instantáneo fecha (14.julio.2014) El perfil de proyecto contiene la información más relevante sobre el proyecto. Para información adicional sobre el proyecto, por favor contacte a los co-gestores del proyecto (vea información de contacto debajo). Este proyecto será conducido según los Procedimientos Operativos Estándares para el desarrollo de Criterios de Comercio Justo con respecto a Precios Mínimos y Primas. Más información sobre estos procedimientos puede encontrarse en el sitio web: www.fairtrade.net |
| --- |
| Fundamentación y necesidad de hacer este proyecto: Los Criterios de Comercio Justo apoyan el desarrollo sostenible de los pequeños productores y trabajadores en el Sur. La intención de este proyecto es explorar mecanismos de precios que posibilitarían el incremento de ventas de café Comercio Justo. Datos de mercado indican que las ventas finales de Café instantáneo/ soluble Comercio Justo tienen potencial de crecimiento. Esto requiere una revisión del esquema de precios de los llamados cafés “segundas” (granos de café) que sean usados para fabricar café instantáneo. La necesidad de hacer este proyecto fue inicialmente indicada por productores y fabricantes de café instantáneo de países productores como Colombia y Brasil. Productores y fabricantes de otros continentes también han indicado la relevancia de este proyecto. Al mismo tiempo, equipos de trabajo en Comercio Justo como la Fundación Comercio Justo de Reino Unido (el mayor mercado actual en café instantáneo Comercio Justo), Redes de Productores y GPM Gerencia Global de Producto Café han confirmado la necesidad de considerar este proyecto. Antecedentes Esta propuesta de proyecto da continuidad a sesiones preliminares del Comité de Criterios Comercio Justo (Junio/ Noviembre 2013, y Marzo/Junio 2014). Las unidades GPM Café y de Criterios/ Precios informaron al Comité sobre retos existentes en café instantáneo, y recibieron recomendaciones sobre el alcance del proyecto y para contribuir a asegurar que no se propiciará desventajas para productores ni fabricantes en países productores o importadores. El café instantáneo y los cafés de segunda traen oportunidades y retos relacionados. Tanto en el sector de café en general, como en Comercio Justo, los cafés de segunda son una opción frecuentemente usada para fabricar algunos tipos de café instantáneo. El objetivo del proyecto es potenciar las ventas de café Comercio Justo de países productores, específicamente a través de apoyar las ventas de cafés de segunda (Arabica y Robusta) que sean destinados para fabricar café instantáneo. De los elementos siguientes que se han identificado en la fase investigativa preliminar, el proyecto propondría enfocarse en los tres primeros aspectos: Los cafés de segunda (y su precio) como materia prima para fabricar café instantáneo: algunos cafés de segunda que sean tradicionalmente comercializados a menor precio para fabricar café instantáneo. En algunas organizaciones de productores los cafés de segunda pueden ser una parte del volumen de producción (p.e. este es el caso típico de organizaciones de productores que se enfocan en obtener calidades superiores de granos de café). Pérdida de volumen en el proceso de fabricación del café instantáneo: pérdida de hasta 40% del volumen de la materia prima, lo que hace que la industria se enfoque en usar granos de cafés a menores precios. Dinámica de mercado: el café instantáneo frecuentemente se ofrece a precios rebajados. Disponibilidad de café Robusta: en Comercio Justo se incrementaría la demanda de café Robusta. Mercados locales: el café instantáneo también se consume en países productores. Los retos relacionados con el producto terminado pueden ser muy específicos del mercado local. Sin embargo, los retos relacionados con la materia prima (los granos de segunda) son comunes tanto al mercado local como de exportación. Elementos del proyecto Este proyecto se enfocaría en explorar opciones relacionadas con granos de segunda que se usen para fabricar café instantáneo. Las ideas siguientes son preliminares y se podrían enriquecer en el contexto del proyecto: Establecer, para esos cafés de segunda que se usen para fabricar café instantáneo, un nuevo Precio Mínimo y Prima Comercio Justo, o Considerar esos granos de segunda, como producto secundario (los productos secundarios no tienen en los Criterios Comercio Justo un precio específico; sino que se adiciona una prima Comercio Justo del 15% sobre el precio que acuerden el vendedor y el comprador). Las potenciales nuevas reglas se aplicarían para café instantáneo Comercio Justo que sea fabricado en países productores e importadores, donde respectivamente actualmente se fabrica el 30% y 70% del café instantáneo Comercio Justo mundialmente. En países productores, los mayores volúmenes de café instantáneo Comercio Justo se fabrican actualmente en Colombia (principalmente Arabica) y Brasil (principalmente Robusta). Países con volúmenes menores incluyen India, México, Ecuador y Tanzania. El proyecto se propone una serie de principios que líneas generales que incluirían: Las propuestas para toma de decisiones se harán por consenso, y requerirán el consenso de las tres Redes de Productores (i.e. América Latina/ Caribe (CLAC), Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). Garantizar beneficios para productores y evita competencia desigual para fabricantes de países productores e importadores. Que el Precio Mínimo y la Prima Comercio Justo se implementen en el paso de cadena de producto donde la organización de productores tienen propiedad sobre el producto al que se aplica el precio y prima, en la medida de lo posible. Criterios claros que sean auditables, también teniendo en cuenta elementos técnicos que permitan diferenciar los cafés de segundas, de otros cafés. Controlar el riesgo de sustitución de cafés o fraude, y evitar que surjan barreras comerciales a los actores que ya participan en el segmento de mercado de café instantáneo Comercio Justo. Asegurar en el proyecto la participación de actores que ya participan en el segmento de mercado de café instantáneo Comercio Justo (incluyendo productores y compradores). El proyecto incluiría la implementación de experiencias piloto para ensayar la implementación de las posibles nuevas reglas. Los pilotos, por ejemplo: cubrirían diferentes cadenas de suministro en base a que la elaboración del café instantáneo ocurra o no en el país donde se produjo el café verde. Continuar la aplicación de trazabilidad física en café, y no considerar balance de masas. Evaluación de riesgo: No puede afectarse el cumplimiento del precio Comercio Justo en el paso de la cadena de producto donde la organización de productores termina la propiedad sobre el producto. Tipos de café verde: posiblemente se necesitaría una definición de trabajo clara y auditable para los cafés de segunda destinados a café instantáneo, en concordancia con lo que se exija en los criterios de cumplimiento. La comercialización de cafés de segunda que sean destinados a café instantáneo no debe ser desviada hacia otros segmentos de café como tostado y molido. Los precios de los cafés de segunda que actualmente se comercializan para usos que no sean café instantáneo no cambiaría. |
| Cómo comenzaría oficialmente el Proyecto: Publicación del Perfil de Proyecto en el sitio web de Fairtrade International | Fecha de Inicio (preliminar): Julio 14, 2014. |
| Cómo concluiría oficialmente el Proyecto: Anuncio de los resultados del Proyecto en el sitio web de Fairtrade International, lo cual coincidiría con el comienzo de la validez de las posibles nuevas reglas. Cierre del proyecto | Fecha de culminación: Septiembre 2015 |
| Metas y objetivos del proyecto | Elementos que no son objetivo / están fuera del alcance del proyecto |
| Meta general: Incrementar las ventas potenciales Comercio Justo de café de países productores, específicamente a través de apoyar las ventas de cafés de segunda que sean usados para fabricar café instantáneo. Objetivos específicos: Definir qué opción de esquema de precio de cafés de segunda que sean usados para fabricar café instantáneo incrementaría las ventas de los productores. Investigar si la mejor opción sería aplicar un nuevo Precio Mínimo y Prima Comercio Justo para esos cafés de segunda, o si sería mejor considerar esos cafés de segunda como producto secundario. Proponer, en colaboración con FLO-CERT, un modelo de auditoría que controle/ minimice el riesgo de que el posible nuevo esquema de precio para los cafés de segunda no será usado para afectar los precios de otros cafés que no sean de segunda, o que los cafés de segunda comercializados para café instantáneo vayan a usarse en otros segmentos como tostado y molido. Proponer los detalles técnicos de la implementación del posible nuevo esquema, por ejemplo a qué forma de café se aplicará (café verde, o pergamino), precio, tipo de moneda, Incoterm (por ejemplo FOB). | Revisión de los niveles actuales de Prima y Diferencial Orgánico Comercio Justo. Revisión del Precio Mínimo Comercio Justo actual. Balance de masas o reconsiderar trazabilidad física. Precios mínimos para cafés de segunda para otras cadenas de valor que no sean café instantáneo. |
| Alcance del Proyecto Producto: Café Variedad: Arábica y Robusta Procesamiento: lavado/ natural. Calidad: orgánico y convencional Área geográfica: global (incluyendo la fabricación de café instantáneo en países productores e importadores). | Recursos y Costos (preliminar) |
|  |  | Costos (EUR) |
|  | Total (preliminar) Talleres con productores de América Latina/ Caribe (incluyendo tentativamente por ejemplo en México, Colombia, Brasil, Perú, América Central), Asia-Pacifico y África. | En proceso de confirmación. |
| Fechas: Tentativamente, durante 2014/ 2015: 2014 Julio 14: Publicación del Perfil de Proyecto (PP) en el sitio web de Fairtrade International. 2014 Julio 14 – Agosto 8: periodo formal para enviar comentarios respecto al PP. 2014, hasta Agosto 15: modificar PP y publicar la versión final en el sitio web de Fairtrade International. 2014 Agosto 15 – Sept. 5: preparación del documento de consulta. 2014 Sept. 8 – Oct. 15: Publicación del documento de consulta. Implementación de consultas en países productores (p.e. Redes de Productores con apoyo de PSR), y en países importadores/ de mercado. 2014 Oct. 16 – Nov. 14: Análisis de resultados de consulta. Planificación de experiencias piloto en cadenas de suministro específicas piloto para ensayar la implementación de las posibles nuevas reglas (p.e. en colaboración con FLO-CERT). Los pilotos deberán asegurar la participación de actores Comercio Justo que ya participan en el segmento de mercado de café instantáneo Comercio Justo (incluyendo productores y compradores). 2014 Nov. 17 – 2015 Marzo: implementación de experiencias piloto. 2015 Abril - Mayo: preparación de propuesta para toma de decisión en el Comité de Criterios de Junio 2015. La propuesta se basará en los resultados de la consulta y de los pilotos. La propuesta para toma de decisiones requerirá el consenso de las tres Redes de Productores (i.e. América Latina/ Caribe (CLAC), Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). 2015 Junio: documento/ propuesta para toma de decisiones es enviada al Comité de Criterios. Se celebra la sesión del Comité. 2015 Julio– Agosto: fase de implementación (p.e. escritura de los criterios de cumplimiento, entrenamiento a auditores de FLO-CERT y otras partes relevantes, planificación de mecanismo de seguimiento e indicadores) 2015 Septiembre: comienzo de la validez de las posibles nuevas reglas. | Toma de decisiones: Las propuestas para toma de decisiones sobre posibles nuevas reglas (en la sesión del Comité de Criterios de junio 2015) se harán por consenso, y requerirán el consenso de las tres Redes de Productores (i.e. América Latina/ Caribe (CLAC), Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). Los pasos de referencia incluirían: - 2014 Sept./ Nov., y 2015 Marzo: oportunidades para informar al Comité de Criterios y solicitar guías si fuera necesario. - 2015 Junio: presentación de propuesta para toma de decisiones en sesión del Comité de Criterios. |
| Referente del Proyecto Ricardo Guimaraes (Unidad de Criterios y Precios, Fairtrade International). | Co-gestión del proyecto Co-gestores: Alina Amador, Unidad de Criterios y precios, Fairtrade International, a.amador@fairtrade.net , Rene Capote, Oficial de Café, Fairtrade International, r.capote@fairtrade.net |
| Equipo del proyecto: Representantes de: - Gerencia Global de Producto Café GPM, y Unidad de Criterios y Precios, Fairtrade International: - Redes de Productores: América Latina/ Caribe (CLAC), Fairtrade África, Asia/ Pacífico (NAPP). - Organizaciones Nacionales de Comercio Justo (NFOs)/ Organizaciones de Marketing de Fairtrade (FMOs). | Entorno del proyecto (otras partes clave aunque no sean parte del equipo del proyecto): Kate Lewis, Fundación Comercio Justo en Reino Unido. Ventanilla de Ayuda en café (guía técnica coordinada a través de GPM Café). Responsables de café en Organizaciones Nacionales de Comercio Justo (NFOs). FLO-CERT: incluyendo analistas, gerentes y/o auditores. PSR: en coordinación con las Redes de Productores. |